## 개요
OMF-MES 구축 일정 개요
프로젝트 | OMF-MES 구축
고객사 | 삼진엘앤디 베트남법인 (SAMJINLND VINA) — 부품사업부 · OA사업부
수행 | CREFLE
작성일 / 버전 | 2026-07-08 / v0.2 (2026-07-10 갱신 — 기술 아키텍처·배포 방식 확정 반영)
전체 일정 | 2026-07-08 ~ 10-02 (약 13주)
· UI/UX 설계 | 07-08 ~ 07-17
· 개발 | 07-20 ~ 08-28 (개발 완료: 8월 마지막 주)
· 수출 준비 | 08-31 ~ 09-04
· 현장 셋업·교육·시범 운영 | 09-07 ~ 10-02 (4주)
구축 범위 | 6개 업무 영역 — 자재창고 · 생산실행 · 품질관리 · 제품출하 · 설비·툴 · 기준정보
연계 시스템 | ERP(UNIERP) · 추적관리시스템 · 설비 데이터 수집
현장 구성 | POP 단말 · 바코드 스캐너 · 라벨 프린터 · 서버 PC · 관리 PC(기사용품) (한국어/베트남어 지원)

## WBS
단계 | 작업명 | 주요 내용 | 주요 산출물 | 시작 | 종료 | 기간 | 진행상태
0 | 착수·기반 | 기술 아키텍처·배포 방식 확정(✅완료 07-10), 요구사항 우선순위 확정, 데이터 모델·API 설계 기반 수립 | 아키텍처 확정서 · 요구사항 우선순위표 · 데이터 모델/설계 기반 | 07-08 | 07-17 | 2주 | 진행 중
1 | UI/UX 설계 | 화면 디자인 시스템, 폼팩터별(관리 PC·현장 POP·모바일 스캐너) 화면 패턴, 도메인 핵심 화면 설계, 라벨 8종 디자인 | 확정 UI 디자인 킷 · 핵심 화면 설계 · 라벨 디자인 (마감 07-17) | 07-08 | 07-17 | 2주 | 진행 중
2 | 공통 기반 (Core) | 전 기능이 공통으로 쓰는 기반 모듈 — LOT/작업지시 번호 발번, 공통코드·다국어, 상태·이력, 라벨 발행, 재고 수불 원장, 인증·권한, 알림·공지 | 공통 기반 모듈 세트 | 07-20 | 07-31 | 2주 | 예정
3 | 도메인 기능 개발 | 6개 업무 영역 기능 개발 — 자재창고 · 생산실행 · 품질관리 · 제품출하 · 설비·툴 · 기준정보 | 도메인별 기능 (화면 + 서버 로직) | 07-20 | 08-21 | 5주 | 예정
4 | 시스템 연계·통합 | ERP(UNIERP)·추적관리시스템·설비 데이터 연계, 라벨 출력·스캐너 입력 소프트웨어, 오프라인 대응, 대시보드·보고서 (하드웨어 조달 병행 — 실제 현장 설치는 마지막 단계) | 연계 인터페이스 · 장치 소프트웨어 · 대시보드·보고서 | 07-20 | 08-21 | 5주 | 예정
5 | 통합·안정화 | 전 업무 흐름 통합 테스트, 성능·백업·복구 점검, 데이터 이관 리허설·번역 검수, 교육 자료·매뉴얼 | 통합 테스트 결과 · 교육 자료 · 개발 완료 (8월 마지막 주) | 08-17 | 08-28 | 2주 | 예정
6 | 수출 준비 | 제품 수출을 위한 통관·선적 서류 준비, 하드웨어·시스템 패키징 및 현지(베트남) 반입 준비 | 수출·선적 준비 완료 | 08-31 | 09-04 | 1주 | 예정
7 | 현장 셋업·교육·시범 운영 | 장비 설치, 실데이터 적재, 현장 교육(사업부·역할별), 시범 운영·안정화, 고객 인수 | 설치 완료 · 교육 이수 · 안정화·인수 | 09-07 | 10-02 | 4주 | 예정

## 일정(간트)
단계 | 작업명 | 기간 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
| (음영 = 수행 기간) |  | 07/08~07/11 | 07/13~07/17 | 07/20~07/24 | 07/27~07/31 | 08/03~08/07 | 08/10~08/14 | 08/17~08/21 | 08/24~08/28 | 08/31~09/04 | 09/07~09/11 | 09/14~09/18 | 09/21~09/25 | 09/28~10/02
0 | 착수·기반 | 07-08~07-17
1 | UI/UX 설계 | 07-08~07-17
2 | 공통 기반 (Core) | 07-20~07-31
3 | 도메인 기능 개발 | 07-20~08-21
4 | 시스템 연계·통합 | 07-20~08-21
5 | 통합·안정화 | 08-17~08-28
6 | 수출 준비 | 08-31~09-04
7 | 현장 셋업·교육·시범 운영 | 09-07~10-02