## 개요
OMF-MES 개발 WBS — 개요
문서 | OMF-MES 개발 WBS (엑셀 병행본)
버전 | v0.2 — 작성 중 · §8 결정 3건 종결(2026-07-10, 기술스택·배포모델 결정서 v0.2). 일정 앵커(UI/UX 마감·개발 완료·현장 4주) 외 일자는 추정치이며 잔여 §8 결정(#4~#8) 후 v1.0에서 확정
작성일 / 작성 주체 | 2026-07-08 / CREFLE OMF 팀 (내부 대외비)
정본 문서 | planning/2026-07-08-OMF-MES-개발-WBS.md (근거 자료 경로는 정본 문서 머리 참조)
고객사 | 삼진엘앤디 베트남법인 (SAMJINLND VINA) — 부품사업부 + OA사업부
일정 앵커 (고정)
UI/UX | 2026-07-08 ~ 07-17 (W1~W2, 마감 고정)
개발 | 2026-07-20 ~ 08-28 (W3~W8 — 8월 마지막 주 완료)
수출 준비 | 2026-08-31 ~ 09-04 (W9)
현장 셋업·교육·시범 운영 | 2026-09-07 ~ 10-02 (W10~W13, 4주 고정)
범위 인벤토리
요구사항 | 47건 (REQ-PR 36 + REQ-OA 11) — 우선순위 분류 미완
확정 QA / 설계결정 | QA 37건 + 설계결정 14건 (공통 패턴 P1~P4)
데이터 모델 | 63 엔티티 · 6 클러스터 (개념모델 v2.4)
도메인 | 6개 (01 자재창고 / 02 생산실행 / 03 품질 / 04 출하 / 05 설비·툴 / 06 기준정보)
외부 연계 | UNIERP(DB 중계: 수신 6종·송신 5종 on/off) · 추적관리시스템 · 캠데코 표준 I/F
하드웨어 / 화면 | 모듈 4종(A8·B6·C10·D10) · 라벨 8종 / 화면 약 90~110그룹 (추정)
병렬 개발 3원칙 (Agent coding)
1. 계약 우선 | W2에 API 계약+목업 서버 확정 → FE/BE 에이전트 상호 대기 없이 병렬
2. 소유권 분리 | 레인별 배타적 디렉터리 소유 — 도메인 간 결합은 계약된 API/이벤트로만
3. 공통 기반 선행 | CORE 1~8을 W3~W4 라이브러리로 제공, 통합 Agent가 주 2회 통합 게이트 운영

## WBS
WBS | L | 작업명 | 상세 내용 | 레인/담당 | 시작 | 종료 | 주차 | 산출물 | 의존 | 블로커/선행조건 | 상태 | 비고
0 | 1 | 착수·기반 | UI/UX와 병행하는 기반 결정·셋업 구간 | 리드+통합 Agent | 07-08 | 07-17 | W1~W2 |  |  |  | 대기 | P0 지연 = 전 레인 지연
0.1 | 2 | 기술 스택·배포 모델 확정 | ✅확정(2026-07-10) — 결정 15·16: PostgreSQL · TypeScript(NestJS) · React 코드 1벌(관리 웹/POP Electron 앱/모바일 Capacitor Android 앱) · Ubuntu+Docker Compose · 공장 내부 서버 2대(웜 스탠바이)+백업 NAS · 오프라인 설치 패키지 배포 | 리드 | 07-08 | 07-10 | W1 | 기술스택·배포모델 결정서 v0.2 |  | §8-1·2 사용자 결정 | 완료 | 2026-07-10 CTO 확정 (결정 15~19)
0.2 | 2 | 저장소·CI/CD·에이전트 운용 규칙 | 모노레포·브랜치 전략, 레인 소유 디렉터리 배타 할당, 통합 게이트 정의(주 2회) | 통합 Agent | 07-09 | 07-14 | W1~W2 | 리포지토리·CI 파이프라인·운용 규칙 | 0.1 |  | 대기
0.3 | 2 | 물리 스키마 v0 | 63 엔티티(6클러스터)→DDL. 공통 패턴 P1 설정형 코드·P2 상태+이력·P3 사전발행·P4 원천축+집계뷰 반영 | BE Core | 07-09 | 07-16 | W1~W2 | DDL·물리 ERD | 0.1 |  | 대기 | 개념모델 v2.4 기반
0.4 | 2 | API 계약 v0 + 목업 서버 | 도메인 6개 OpenAPI 계약 + 응답 구조 목업 데이터 배포 → FE/BE 병렬화의 축 | 통합 Agent+BE Core | 07-10 | 07-17 | W1~W2 | 계약 저장소·목업 서버 | 0.3 |  | 대기 | 계약 변경은 통합 Agent 승인으로만
0.5 | 2 | 미정의 마커 일괄 분류 | 도식스펙 U/M/D/EM ≈35건 → 즉결(설계 재량)/고객 문의/이연 3분류·확정 | 리드 | 07-13 | 07-17 | W2 | 미정의 항목 확정 목록 |  |  | 대기 | U9(긴급 W/O 자재 경로) 포함
0.6 | 2 | 고객 회수 12건 발신·관리 | E1 알람유형·E2 설치위치·E3 판정유형·E4 폐기계정·E5 지시서샘플·E6 납품라벨·E7 배치도·E8 보고서양식·E9 권한·E10 출하-ERP + E22·E24 | PM | 07-08 | 07-24 | W1~W3 | 회수 현황표 |  | 회수 기한 W3 목표 | 대기 | E5·E6·E8은 해당 기능 완성 블로커
0.7 | 2 | 요구사항 47건 우선순위 확정·MVP 컷 | 필수/중요/선택 고객 확정 요청(현재 기재 1건뿐). 미회신 시 내부 우선순위안으로 MVP 컷 결정 | PM+리드 | 07-08 | 07-17 | W1~W2 | 우선순위 확정표·MVP 컷 기준 |  | §8-4 사용자 결정 | 대기 | 7주 범위 확정의 최대 리스크
1 | 1 | UI/UX | 마감 07-17 (W1~W2) | 디자인 | 07-08 | 07-17 | W1~W2 |  |  |  | 대기
1.1 | 2 | 디자인 시스템·토큰 | 폼팩터 3종 공통: 관리 Desktop 웹 / POP 현장 — 산업용 패널 PC·터치 중심·Electron 앱(큰 터치·한베 전환·오프라인/미동기 표시) / 모바일 스캐너 — Capacitor Android 앱 (결정 16) | 디자인 | 07-08 | 07-10 | W1 | 디자인 시스템·토큰 |  |  | 대기
1.2 | 2 | 폼팩터별 대표 패턴 5종 | 목록 / 입력 / 스캔 / 판정 / 대시보드 패턴 — 이후 화면은 패턴 조립로 확장 | 디자인 | 07-08 | 07-14 | W1~W2 | 패턴 라이브러리 | 1.1 |  | 대기 | §8-6 산출물 수준 합의 전제 [가설]
1.3 | 2 | 도메인별 핵심 플로우 와이어 | 01~06 핵심 플로우 (화면 그룹 추정: 01≈17/02≈27/03≈10/04≈14/05≈13/06≈11 + 공통) | 디자인 | 07-10 | 07-16 | W1~W2 | 핵심 플로우 와이어프레임 | 1.2 |  | 대기 | 전 화면 픽셀 설계는 개발 중 병행
1.4 | 2 | 라벨 8종 출력 디자인 | 자재LOT·출고QR·인식표·포장·납품(E6 대기 placeholder)·고객바코드·Location·금형툴QR | 디자인 | 07-10 | 07-16 | W1~W2 | 라벨 디자인 8종 | 1.1 | E6 납품라벨 형식 대기 | 대기
1.5 | 2 | UI/UX 검수·확정 → FE 인계 | 검수 후 FE 레인 6개에 인계 | 디자인+리드 | 07-17 | 07-17 | W2 | 확정 UI 킷 | 1.1~1.4 |  | 대기 | 마감 07-17 고정
2 | 1 | 공통 기반 (CORE) | 여러 도메인이 소비하는 횡단 모듈 — 라이브러리로 선행 제공 | BE Core 레인 | 07-20 | 07-31 | W3~W4 |  |  |  | 대기
2.1 | 2 | CORE-1 채번(발번) 엔진 | LOT 3종(자재 2단계·생산 선발행·제품) + 작업지시 전 유형 + 상위지시 nullable 참조(0..1:N) 공통 스키마 + W/O 발행 시 일괄 발번(결정 17) | BE Core | 07-20 | 07-24 | W3 | 채번 서비스 | 0.3 |  | 대기 | 전 도메인 소비
2.2 | 2 | CORE-2 공통코드·다국어 | 코드그룹+코드값(ko/vi)·관리자 설정형(P1)·불량코드 2계층+공정 N:M·손실(Loss) 별도 그룹 | BE Core | 07-20 | 07-24 | W3 | 공통코드 모듈 | 0.3 | E1·E3 코드 값 대기(구조 무관) | 대기
2.3 | 2 | CORE-3 상태+이력 패턴 | 현재 1행+이력 1:N(P2) — Lot Status·W/O 상태머신(8종)·작업홀드·계측기이력의 공통 기반 | BE Core | 07-20 | 07-27 | W3~W4 | 상태-이력 공통 컴포넌트 | 0.3 |  | 대기
2.4 | 2 | CORE-4 라벨·발행 서비스 | 사전발행→활성→폐번(P3) 라이프사이클, 라벨 8종 포맷, 재출력 정책(정본=시스템 수량) + 서버 렌더링(한/베 폰트)·W/O 단위 선발행·POP 선배포 API(결정 17·18) | BE Core | 07-22 | 07-29 | W3~W4 | 라벨 발행 서비스 | 2.1 |  | 대기 | 인쇄는 POP 앱 내장(결정 18) — 4.6과 연동
2.5 | 2 | CORE-5 수불 원장 | 입고·출고·이동·조정 트랜잭션=정본, 잔량=파생(캐시 없음), 호퍼=Location·실측=조정 | BE Core | 07-20 | 07-27 | W3~W4 | 수불 원장 코어 | 0.3 |  | 대기 | 결정 08
2.6 | 2 | CORE-6 인증·권한 | 관리 화면 계정/역할/권한 + POP 사번 경량 인증 이원화 | BE Core | 07-22 | 07-29 | W3~W4 | 인증·권한 모듈 | 0.3 | E9 권한 매트릭스 대기(구조 무관) | 대기
2.7 | 2 | CORE-7 알림·공지 | Notification(이벤트-구독-채널: 대시보드+카카오톡/Zalo) + Notice(scope·Popup·확인이력) | BE Core | 07-24 | 07-31 | W3~W4 | 알림·공지 모듈 | 0.3 | Zalo 기업 API 검토(CREFLE 액션) | 대기 | 결정 02
2.8 | 2 | CORE-8 집계 뷰 표준 | 원천 축+뷰 레벨 집계(P4) — 불량률 3종 뷰·비가동·가동률(캘린더 해석 규칙 포함) | BE Core | 07-27 | 07-31 | W4 | 집계 뷰 계층 표준 | 2.3 |  | 대기 | 결정 03·09
3 | 1 | 도메인 병렬 개발 | 레인 6개 × (FE+BE 쌍) — 계약·목업으로 병렬, 착수는 의존 순서(Wave), 종료는 W7 | 도메인 레인 6개 | 07-20 | 08-21 | W3~W7 |  | 2 |  | 대기
3.1 | 2 | D06 기준정보·연계 (Wave 1) | 타 도메인의 전제 — 최선행 | 레인 D06 | 07-20 | 08-07 | W3~W5 |  | 0.4, 2.2, 2.6 |  | 대기
3.1.1 | 3 | D06-BE 비즈니스 로직 | 마스터 CRUD(확장속성 편집·변경이력 필수)·Routing Rev 발행 워크플로우·검사기준(엑셀→DX)·연계정의 관리 | BE 에이전트 | 07-20 | 08-07 | W3~W5 | D06 API 구현 | 0.4 |  | 대기 | QA #34
3.1.2 | 3 | D06-FE 화면 | 마스터 관리·Routing 등록·검사기준 등록·권한 부여/회수·연계 설정(송신 on/off) | FE 에이전트 | 07-20 | 08-07 | W3~W5 | D06 화면 | 1.5, 0.4 |  | 대기 | 목업 API 기반 착수
3.2 | 2 | D01 자재창고 (Wave 1) |  | 레인 D01 | 07-20 | 08-14 | W3~W6 |  | 0.4, 2.1, 2.4, 2.5 |  | 대기
3.2.1 | 3 | D01-BE 비즈니스 로직 | 입하(거래명세서 자동 등록 결합)·P/O 초과 분리 생성(QA #36)·IQC→LOT 생성·적치·출고 QR 양방향·생산창고/호퍼·실사·반품·폐기(기타출고) | BE 에이전트 | 07-20 | 08-14 | W3~W6 | D01 API 구현 | 2.1, 2.5 | E4 폐기 계정 대기 | 대기
3.2.2 | 3 | D01-FE 화면 | 입하 등록·IQC·적치/위치·출고요청 처리·재고 조회·실사·반품 (모바일 스캔 플로우 중심) | FE 에이전트 | 07-20 | 08-14 | W3~W6 | D01 화면 | 1.5, 0.4 |  | 대기
3.3 | 2 | D02 생산실행 (Wave 1) |  | 레인 D02 | 07-20 | 08-21 | W3~W7 |  | 0.4, 2.1, 2.3 |  | 대기 | 최대 규모 레인
3.3.1 | 3 | D02-BE 비즈니스 로직 | P/O 수신·W/O 전개(Routing Rev 스냅샷·BOM fallback)·4M 배정/투입 Validation·실적 3원(양품/불량/손실)·러닝체인지(LOT 분할, QA #37)·홀드·P/O 변경 강행·마감 3분류·긴급 W/O | BE 에이전트 | 07-20 | 08-21 | W3~W7 | D02 API 구현 | 2.1, 2.3 |  | 대기 | W/O 상태머신=결정 14
3.3.2 | 3 | D02-FE 화면 | W/O 편성·배포·POP 실적 입력(사번 인증·불량코드 필터)·비가동·홀드·마감 (POP 폼팩터 중심) | FE 에이전트 | 07-20 | 08-21 | W3~W7 | D02 화면 | 1.5, 0.4 | E2 POP 설치 위치 대기(배치만) | 대기
3.4 | 2 | D03 품질 (Wave 2) |  | 레인 D03 | 07-27 | 08-14 | W4~W6 |  | 0.4, 2.3, 2.8 |  | 대기
3.4.1 | 3 | D03-BE 비즈니스 로직 | 검사 3계층(헤더-결과-측정치, 결정 01)·검사정책(PQC opt-in)·Lot Status+변경이력(단일 차단 판정)·불량 원천축·수리 왕복·의심자재·계측기 검교정 | BE 에이전트 | 07-27 | 08-14 | W4~W6 | D03 API 구현 | 2.3 | E3 판정 유형 대기(코드 값만) | 대기
3.4.2 | 3 | D03-FE 화면 | 검사실적 입력·합부 판정·Lot Status 관리·불량 처리·폐기 품의·검교정 등록 | FE 에이전트 | 07-27 | 08-14 | W4~W6 | D03 화면 | 1.5, 0.4 |  | 대기
3.5 | 2 | D05 설비·툴 (Wave 2) |  | 레인 D05 | 07-27 | 08-14 | W4~W6 |  | 0.4, 2.3 |  | 대기
3.5.1 | 3 | D05-BE 비즈니스 로직 | 점검 Daily/Monthly·작업 전 통제(3단계 설정형·긴급 우회)·경량 보전(계획-지시-실적 느슨 결합)·예비품 별도 마스터·툴 PM(타발수+날짜 겸용) | BE 에이전트 | 07-27 | 08-14 | W4~W6 | D05 API 구현 | 2.3 |  | 대기 | QA #9·10·11·12
3.5.2 | 3 | D05-FE 화면 | 점검 입력(POP)·통제 알림·보전 지시/실적·예비품·툴 QR/타발수 기입·PM 도래 목록 | FE 에이전트 | 07-27 | 08-14 | W4~W6 | D05 화면 | 1.5, 0.4 |  | 대기
3.6 | 2 | D04 제품출하 (Wave 3) |  | 레인 D04 | 08-03 | 08-21 | W5~W7 |  | 0.4, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4 |  | 대기
3.6.1 | 3 | D04-BE 비즈니스 로직 | 출하지시 import(D+1·시간대별)·Picking(FEFO/FIFO·Lot Status 차단)·OQC·P&P Matching(불일치 차단)·포장 재구성 이벤트(결정 13)·출하 확정(PGI)·긴급 직행 수신(기록 2건 자동)·클레임 반품 | BE 에이전트 | 08-03 | 08-21 | W5~W7 | D04 API 구현 | 2.4, 2.5 | E5 지시서 샘플·E6 납품라벨 대기 | 대기
3.6.2 | 3 | D04-FE 화면 | 지시서 import·피킹 목록·출하검사·라벨 발행·Packing 스캔·출하 확정·반품입고 | FE 에이전트 | 08-03 | 08-21 | W5~W7 | D04 화면 | 1.5, 0.4 |  | 대기
4 | 1 | 시스템 연계·통합 (횡단 트랙) | 도메인 레인과 병행 — 물리적 현장 설치는 P7(하드웨어는 조달만 W2 착수) | 횡단 트랙 | 07-13 | 08-21 | W2~W7 |  |  |  | 대기
4.1 | 2 | X-ERP 수신 6종 | 품목·BOM·공통코드·조직·작업자·P/O — DB 중계 테이블·Temp 적재·실패 재처리 | 연계 에이전트 | 07-20 | 07-31 | W3~W4 | 수신 I/F 6종 | 0.3, 3.1 | UNIERP 측 협의(계정·테스트 환경) | 대기 | W2 연계 킥오프 [가설]
4.2 | 2 | X-ERP 송신 5종 + 상태 동기화 | 생산실적(필수·개발품 제외)·G/R(IQC 합격 건별)·PGI·반품·실사조정(항목별 on/off) + 지시↔작업지시 상태 동기화 규칙 명세(취소·부분완료·수량 정합) | 연계 에이전트 | 08-03 | 08-14 | W5~W6 | 송신 I/F 5종·동기화 규칙 명세 | 4.1 | E10 연계 방식 대기(반품·실사조정) | 대기 | 설계 잔여 명세 포함
4.3 | 2 | X-EQP 캠데코 표준 I/F | 수집채널매핑 관리 + 표준 I/F 수신→검사측정치 적재→상하한 판정 (SPC 관리도 분석은 이연) | 연계 에이전트 | 07-27 | 08-14 | W4~W6 | 설비 표준 I/F 1차 | 3.4 |  | 대기 | 결정 11
4.4 | 2 | X-TRC 추적관리시스템 | 경계 설계(W3, CREFLE 액션) → 병행 운영 연계 구현 | 연계 에이전트 | 07-20 | 08-21 | W3~W7 | 경계 정의서·연계 구현 | 0.5 | OA 경계 미정 — 설계 선행 | 대기
4.5 | 2 | H 하드웨어 조달 | 발주(W2 — 서버 2대·백업 NAS·N100 패널 PC 포함, 결정 15·16)·개발용 실기 1세트 선확보(W3 목표)·전 수량 현장 도착(W7 목표) | PM+현장 | 07-13 | 08-21 | W2~W7 | 장비 입고 | 0.6 | 베트남 현지 구매(모바일 — OS=Android 확정)·TTP-247 EoL 확인·E2/E7 대기·OA 재사용 실사·NAS 위치=고객 선택 대기 | 대기 | 수량은 최소치 기준 [가설]
4.6 | 2 | H POP 앱 인쇄·스캐너 입력 | 라벨 8종 인쇄(서버 렌더링 이미지 — POP 앱 내장, 구 라벨 셋팅 프로그램 대체, 결정 18)·스캔 플로우(출고 QR 양방향·오투입·적치 검증·Matching)·실기 검증(W6~7: N100 Electron·터치·무선랜) | 현장 SW 에이전트 | 07-27 | 08-21 | W4~W7 | 라벨 프로그램·스캔 처리 | 2.4, 4.5 | 실기 1세트 필요 | 대기
4.7 | 2 | OFF 오프라인 내성 | POP 로컬 버퍼링+복구 시 자동 동기화 — ✅아키텍처 확정(결정 17): 최소 운영 시나리오 2건(① W/O 선배포로 생산 계속 ② 자재 입·출고 단일 단말 스캔) + outbox·멱등 키·시각 분리. 그 외 기능 오프라인 미지원 | BE Core+FE | 07-27 | 08-14 | W4~W6 | 오프라인 폴백 구현 | 0.1, 3.3 |  | 대기 | QA #32 · 결정 17
4.8 | 2 | M 대시보드·보고서·성적서 | 일일실적+알람 설비 위치+레이아웃 대시보드·지정 양식 보고서·CoA/CoC·납품성적서(고객 양식) | FE+BE 에이전트 | 08-03 | 08-21 | W5~W7 | 대시보드·보고서 | 2.8 | E7 배치도·E8 보고서 양식 대기 | 대기
4.9 | 2 | DX 마이그레이션 도구 | 엑셀→검사기준·툴 대장·적정타수·Location 변환 도구 + 초기 마스터 적재 절차 | BE 에이전트 | 08-03 | 08-14 | W5~W6 | DX 도구·적재 절차서 | 3.1 |  | 대기
4.10 | 2 | 문서 입력 자동화 2종 (구 트랙 AI — 폐지) | 거래명세서 촬영→온프레 OCR 입하 프리필(QA #29, 수기 폴백)·출하지시서 결정론적 엑셀 파서 import — ✅AI Agent 전면 제외(결정 19), D01·D04 도메인 기능으로 수행 | D01·D04 레인 | 07-27 | 08-21 | W4~W7 | 문서분석 파이프라인 | 3.2, 3.6 | ✅결정 19 종결 — 잔여: OCR 엔진 선정(온프레)·RAG 포함 여부 | 대기
5 | 1 | 통합 안정화 |  | 통합 Agent+전 레인 | 08-17 | 08-28 | W7~W8 |  | 3, 4 |  | 대기
5.1 | 2 | E2E 전 구간 시나리오 | 정상 흐름(입하→IQC→입고→출고→생산→PQC→제품입고→출하) + 예외(긴급 직행·러닝체인지·클레임 반품·P/O 변경 강행·홀드) | 통합 Agent | 08-17 | 08-26 | W7~W8 | E2E 통과 리포트 | 3, 4 |  | 대기 | 완료 판정 기준=§8-5
5.2 | 2 | 성능·백업·복구 리허설 | 백업 주기·보존 5~10년·장애 복구(REQ-PR-0018 '중요')·부하 점검 | BE Core | 08-17 | 08-26 | W7~W8 | 백업·복구 절차 검증 | 0.1 |  | 대기 | 유일한 우선순위 기재 요구사항
5.3 | 2 | DX 리허설·번역 검수 | 실데이터 마이그레이션 리허설 + 베트남어 UI·라벨·보고서 번역 검수 | DX+현지 검수 | 08-19 | 08-27 | W8 | DX 리허설 결과·번역 확정 | 4.9 |  | 대기
5.4 | 2 | 교육 자료·매뉴얼 (한/베) | 역할별(관리자·작업자·물류·품질) 교육 자료·사용자 매뉴얼 | 문서 에이전트 | 08-19 | 08-27 | W8 | 교육 자료·매뉴얼 | 5.1 |  | 대기
5.5 | 2 | 개발 완료 판정 | E2E 통과 목록·결함 기준·성능 기준 충족 확인 → 개발 완료 선언 | 리드+PM | 08-28 | 08-28 | W8 | 완료 판정서 | 5.1~5.4 | §8-5 판정 기준 정의 선행 | 대기 | 8월 마지막 주 앵커
6 | 1 | 수출 준비 | 제품 수출을 위한 통관·선적·현지 반입 준비 (개발 완료 후 현장 반입 전 단계) | PM+물류/현장 | 08-31 | 09-04 | W9 |  | 5 |  | 대기
6.1 | 2 | 수출 통관·선적 서류 준비 | 수출 통관·인증·선적 서류 (요건 확인 후 상세화) | PM+물류 | 08-31 | 09-04 | W9 | 통관·선적 서류 | 5.5 | 수출 요건 확인 필요 | 대기 | [가설] 세부 항목 확정 필요
6.2 | 2 | 하드웨어·시스템 패키징·현지 반입 | 장비·시스템 패키징, 선적, 현지(베트남) 반입·통관 대응 | PM+물류 | 08-31 | 09-04 | W9 | 현지 반입 완료 | 4.5, 6.1 |  | 대기
7 | 1 | 현장 셋업·교육·시범 운영 | 4주 (09-07~10-02) | 현장팀 | 09-07 | 10-02 | W10~W13 |  | 6 |  | 대기
7.1 | 2 | 설치·인프라 (W10) | 서버·POP·PC·프린터·스캐너 설치, 네트워크 점검, 라벨 스톡·Location 표지 배치 | 현장팀 | 09-07 | 09-11 | W10 | 설치 완료 확인서 | 6.2, 5.5 | 네트워크 인프라=고객 책임 | 대기
7.2 | 2 | 실데이터 적재·교육 (W11) | 마스터 실데이터 DX 실행 + 사업부별(부품/OA)·역할별 현장 교육 | 현장팀+DX | 09-14 | 09-18 | W11 | 적재 완료·교육 이수 | 7.1, 5.3 |  | 대기
7.3 | 2 | 시범 운영 1 (W12) | 기존 방식 병행 가동 [가설—고객 협의] → 이슈 수집·핫픽스 | 현장팀+개발 | 09-21 | 09-25 | W12 | 이슈 로그·핫픽스 | 7.2 | §8-8 시범 운영 방식 협의 | 대기
7.4 | 2 | 시범 운영 2·안정화 판정·인수 (W13) | 안정화 판정 기준 충족 확인 → 고객 인수 | 현장팀+PM | 09-28 | 10-02 | W13 | 안정화 판정·인수 확인 | 7.3 | 인수 조건 고객 협의 | 대기 | 프로젝트 종료

## 간트(주차)
WBS | 작업명 | 기간 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
| (음영 = 해당 주차 수행) |  | 07/08~07/11 | 07/13~07/17 | 07/20~07/24 | 07/27~07/31 | 08/03~08/07 | 08/10~08/14 | 08/17~08/21 | 08/24~08/28 | 08/31~09/04 | 09/07~09/11 | 09/14~09/18 | 09/21~09/25 | 09/28~10/02
0 | 착수·기반 | 07-08~07-17
0.1 | 기술 스택·배포 모델 확정 | 07-08~07-10
0.2 | 저장소·CI/CD·에이전트 운용 규칙 | 07-09~07-14
0.3 | 물리 스키마 v0 | 07-09~07-16
0.4 | API 계약 v0 + 목업 서버 | 07-10~07-17
0.5 | 미정의 마커 일괄 분류 | 07-13~07-17
0.6 | 고객 회수 12건 발신·관리 | 07-08~07-24
0.7 | 요구사항 47건 우선순위 확정·MVP 컷 | 07-08~07-17
1 | UI/UX | 07-08~07-17
1.1 | 디자인 시스템·토큰 | 07-08~07-10
1.2 | 폼팩터별 대표 패턴 5종 | 07-08~07-14
1.3 | 도메인별 핵심 플로우 와이어 | 07-10~07-16
1.4 | 라벨 8종 출력 디자인 | 07-10~07-16
1.5 | UI/UX 검수·확정 → FE 인계 | 07-17~07-17
2 | 공통 기반 (CORE) | 07-20~07-31
2.1 | CORE-1 채번(발번) 엔진 | 07-20~07-24
2.2 | CORE-2 공통코드·다국어 | 07-20~07-24
2.3 | CORE-3 상태+이력 패턴 | 07-20~07-27
2.4 | CORE-4 라벨·발행 서비스 | 07-22~07-29
2.5 | CORE-5 수불 원장 | 07-20~07-27
2.6 | CORE-6 인증·권한 | 07-22~07-29
2.7 | CORE-7 알림·공지 | 07-24~07-31
2.8 | CORE-8 집계 뷰 표준 | 07-27~07-31
3 | 도메인 병렬 개발 | 07-20~08-21
3.1 | D06 기준정보·연계 (Wave 1) | 07-20~08-07
3.2 | D01 자재창고 (Wave 1) | 07-20~08-14
3.3 | D02 생산실행 (Wave 1) | 07-20~08-21
3.4 | D03 품질 (Wave 2) | 07-27~08-14
3.5 | D05 설비·툴 (Wave 2) | 07-27~08-14
3.6 | D04 제품출하 (Wave 3) | 08-03~08-21
4 | 시스템 연계·통합 (횡단 트랙) | 07-13~08-21
4.1 | X-ERP 수신 6종 | 07-20~07-31
4.2 | X-ERP 송신 5종 + 상태 동기화 | 08-03~08-14
4.3 | X-EQP 캠데코 표준 I/F | 07-27~08-14
4.4 | X-TRC 추적관리시스템 | 07-20~08-21
4.5 | H 하드웨어 조달 | 07-13~08-21
4.6 | H 라벨 셋팅 프로그램·스캐너 입력 | 07-27~08-21
4.7 | OFF 오프라인 내성 | 07-27~08-14
4.8 | M 대시보드·보고서·성적서 | 08-03~08-21
4.9 | DX 마이그레이션 도구 | 08-03~08-14
4.10 | AI 문서분석 2종 | 07-27~08-21
5 | 통합 안정화 | 08-17~08-28
5.1 | E2E 전 구간 시나리오 | 08-17~08-26
5.2 | 성능·백업·복구 리허설 | 08-17~08-26
5.3 | DX 리허설·번역 검수 | 08-19~08-27
5.4 | 교육 자료·매뉴얼 (한/베) | 08-19~08-27
5.5 | 개발 완료 판정 | 08-28~08-28
6 | 수출 준비 | 08-31~09-04
6.1 | 수출 통관·선적 서류 준비 | 08-31~09-04
6.2 | 하드웨어·시스템 패키징·현지 반입 | 08-31~09-04
7 | 현장 셋업·교육·시범 운영 | 09-07~10-02
7.1 | 설치·인프라 (W10) | 09-07~09-11
7.2 | 실데이터 적재·교육 (W11) | 09-14~09-18
7.3 | 시범 운영 1 (W12) | 09-21~09-25
7.4 | 시범 운영 2·안정화 판정·인수 (W13) | 09-28~10-02

## 리스크·선행조건
ID | 구분 | 항목 | 영향 | 대응 | 관련 WBS
R1 | 블로커 | 요구사항 47건 우선순위 미분류 (기재 1건뿐) | 개발 범위 확정 불가 — 최대 일정 리스크 (UI/UX 연장으로 도메인 개발 5주로 압축) | 고객 확정 요청 W1 발신, 미회신 시 내부안 MVP 컷 | 0.7
R2 | 블로커 | 고객 회수 대기 12건 (E1~E10, E22, E24) | E5 지시서 샘플·E6 납품라벨·E8 보고서 양식은 해당 기능 완성 블로커. 나머지는 코드 값·양식 대기(구조 개발 가능) | 회수 기한 W3 목표로 관리 | 0.6
R3 | 블로커 | 하드웨어 조달 리드타임 | 모바일=베트남 현지 구매 필수(기종 미정·OS=Android 확정), TTP-247 EoL 가능성, 서버 2대·NAS·N100 패널 PC 추가(결정 15·16), 수량은 E2·E7 대기 | 발주 즉시 착수, 개발용 실기 1세트 선확보 | 4.5
R4 | 블로커 | UNIERP 연계 협의 | DB 중계 테이블 스펙·계정·테스트 환경 — ERP 측 협조 필요 | W2 연계 킥오프 [가설 — 협의 채널 확인 필요] | 4.1
R5 | 설계 잔여 | 도식스펙 미정의 마커 ≈35건 (01:7/02:8/03:6/04:4/05:7/06:7) | 상세 설계 지연 요인 | P0.5에서 즉결/고객 문의/이연 3분류 | 0.5
R6 | 설계 잔여 | U9 긴급 W/O 자재 조달·출고 경로 미확정 | D02·D01 예외 경로 설계 보류 | 0.5에서 확정 | 0.5
R7 | 설계 잔여 | 추적관리시스템 ↔ MES 경계 미정 (OA) | X-TRC 구현 착수 불가 | W3 경계 설계(CREFLE 액션) 선행 | 4.4
R8 | 설계 잔여 | ERP 지시↔MES 작업지시 상태 동기화 규칙 미명세 | 취소·부분완료·분할/통합 수량 정합 — 발번 3계층 설계 문서 명시 잔여 | X-ERP 트랙 설계 항목(4.2)에 포함 | 4.2
R9 | 설계 잔여 | 폐기 트랜잭션 — 계정(E4) 대기 | 판정 유형·기타출고 경로는 확정, ERP 전표 연계 방식만 열림 | E4 회수 후 확정, 미확정 시 범위 밖 명시 | 3.2
R10 | 설계 잔여 | 정합점검 후속 협의 2건 | 불량 원천 축 '자재(01)' 추가 여부 · 판정=03 단일화의 데이터모델 서술 정합 | 데이터모델 확정 시 함께 처리 | 0.3
R11 | 범위 | AI Agent 개입 지점이 도식 계층에 미반영 | AI 트랙 1차 범위 정의 선행 필요 (확정분: 문서분석 2종) | §8-3 결정 | 4.10
R12 | 일정 | 개발 6주(도메인 5주) 내 47건+63엔티티+6도메인+연계 3계열 | UI/UX 7/17 연장으로 개발 구간 압축 — 전 범위 8/28 완료는 우선순위 미분류 상태에서 고위험 | MVP 컷(§8-4) + 후순위 기능 시범 운영 중 배포 검토 | 전체

## 결정 필요(§8)
# | 결정 항목 | 내용·선택지 | 기한(관련 WBS)
1 | 기술 스택 (FE/BE/DB/인프라) | ✅종결(2026-07-10) — 결정 16: PostgreSQL · TypeScript(NestJS) · React 코드 1벌(관리 웹/POP Electron 앱/모바일 Capacitor Android 앱) · Ubuntu+Docker Compose · 오프라인 설치 패키지 배포(고객사 서버 자동 배포 금지) | ✅종결 — 결정서 v0.2
2 | 배포 모델 | ✅종결(2026-07-10) — 결정 15: 고객사 공장 내부 설치형 서버(웜 스탠바이 이중화) + 백업 NAS · 인터넷=설치·유지보수 시만 일시 보장(C11) (잔여: NAS 위치·격리=고객 선택 대기) | ✅종결 — 결정서 v0.2
3 | AI 기능 1차 범위 | ✅종결(2026-07-10) — 결정 19: AI Agent 전면 제외 · 거래명세서=온프레 OCR·출하지시=엑셀 파서(D01·D04 이관) · NLQ/브리핑/FEFO=OMF-AI 이연 (잔여: OCR 엔진 선정·RAG 포함 여부) | ✅종결 — 결정서 v0.2
4 | MVP 컷 기준 | 우선순위 미회신 시 내부안 진행 여부, 후순위 기능(포장 재구성·계측기·개발품 관리 등)의 시범 운영 중 배포 이월 여부 | 0.7 (07-17까지)
5 | 개발 완료(8/28) 판정 기준 | E2E 통과 시나리오 목록·결함 기준·성능 기준 정의 | W6까지
6 | UI/UX 산출물 수준 (7/17) | 디자인 시스템+5패턴+핵심 플로우 안 vs 전 화면 와이어. 도구·검수자 포함 | 즉시 (07-08)
7 | 통합 주기·팀 편성 | 통합 게이트 주 2회 가설, 레인당 에이전트 수·사람 리뷰어 배치 | W1 내
8 | 시범 운영 방식 | 기존 방식 병행 가동 여부·안정화 판정 기준·인수 조건 (고객 협의) | W6까지