## 1. ERP 연계 데이터 요청
omf-MES ↔ ERP(UNIERP) 연계 — ERP 데이터 제공 요청서
작성: CREFLE OMF 팀 ¦ 작성일: 2026-07-08 ¦ 수신: 삼진엘앤디
본 시트는 ERP(UNIERP)에서 연계로 수신하는 데이터입니다. 각 항목의 ①테이블 정의(컬럼·키·타입)와 ②샘플 데이터를 요청드립니다. ERP가 아닌 현행 자료(설비·도구·공정 등)는 「3. MES 구축용 현행 자료 요청」 시트를 참조 바랍니다.
번호 | 요청 데이터 (ERP 테이블) | 구분 | 요청 목적 · 용도 (무엇을 위해) | 주요 필요 항목 (컬럼) | 제공 형태 | 우선순위
1 | 품목 마스터 (Item Master) | 마스터 | MES 전 기능의 품목 기준 동기화 — 자재·반제품·제품 LOT, BOM, 검사, 재고가 공통 참조하는 최상위 기준. | 품목코드, 품목명, 품목구분(자재/반제품/제품/상품), 규격, 기본단위, 사용여부, (유효기한) | 테이블 정의서 + 샘플 데이터 | 최우선 (선행)
2 | BOM (자재명세서) | 마스터 | 생산 자재 소요량 산정 및 출고요청 자동화, 투입 자재 검증. | 부모품목, 자품목, 소요량, 단위, 개정(Rev), (유효기간) | 테이블 정의서 + 샘플 데이터 | 상
3 | 공통코드 (Common Code) | 마스터 | 회계·물류·생산 단일코드 체계 동기화(구분·단위·사유 등). | 코드그룹, 코드값, 코드명, 사용여부 | 테이블 정의서 + 샘플 데이터 | 상
4 | 조직 (Organization) | 마스터 | 사업부·부서 조직 기준 동기화 — 실적·재고 귀속 단위. | 조직코드, 조직명, 상위조직, 유형, 사용여부 | 테이블 정의서 + 샘플 데이터 | 상
5 | 사용자 마스터 (User) | 마스터 | 시스템 사용·현장 실적 입력 주체 식별. ※ '작업자'는 사용자 등급(경영자·관리자·작업자) 명칭과 겹쳐 '사용자'로 표기. | 사용자ID(사번), 성명, 소속조직, (등급), 사용여부 | 테이블 정의서 + 샘플 데이터 | 상
6 | 거래처(공급사) 마스터 (Business Partner) | 마스터 | 구매발주에 담긴 공급사 '코드'를 실제 회사 정보(상호·연락처)로 해석·표시 — 입하 화면·목록의 공급사명 노출. | 거래처코드, 상호, 사업자등록번호, 담당자·연락처, 거래처구분(매입/매출), 사용여부 | 테이블 정의서 + 샘플 데이터 | 상
7 | 구매발주 P/O (Purchase Order) | 트랜잭션 | 자재 입하 검증 — 발주 대비 수량·품목 대사, 입하예정 인지, 초과 입고 판별. | 발주번호, 품목, 발주수량, 납기, 공급사, 발주잔량, 상태 | 테이블 정의서 + 최근 샘플 | 상
8 | 생산오더 P/O (Production Order) | 트랜잭션 | MES 생산 작업지시(W/O) 전개의 상위 기준(1 오더 → N 작업지시). ※ '생산계획' 수립은 ERP 대상 아님 — 시트3 공정(Routing) 참조. | 오더번호, 품목, 생산수량, 완료예정일, (자재예약정보) | 테이블 정의서 + 최근 샘플 | 상
9 | 수주 정보 (Sales Order) | 트랜잭션 | 고객 주문(수주) 기준 — 생산·출하가 어느 수주에 대응하는지 연결·추적. ※ 생산오더 P/O와 동일 테이블이면 생략 가능. | 수주번호, 고객, 품목, 수주수량, 납기, 상태 | 테이블 정의서 + 최근 샘플 | 중
10 | 초기 재고 현황 (제품·자재 잔량) | 초기이관 | MES 가동 시점의 제품·자재 재고를 이어받기 위한 초기 재고 이관(1회). 가동 후 재고 변동은 MES가 관리·ERP로 송신. | 품목, 창고, 현재고수량(잔량), (LOT/로케이션), 기준일시 | 가동 시점 재고 현황(스냅샷) | 상 (가동 시)
※ ( ) 항목은 ERP 보유 시 제공 요청드립니다. ※ 접근 권한·확인 사항은 「2. 확인 요청 사항」, ERP 외 현행 자료는 「3. MES 구축용 현행 자료 요청」 참조.

## 2. 확인 요청 사항
접근 권한 · 확인 요청 사항
omf-MES ↔ ERP(UNIERP) 연계 ¦ 작성: CREFLE OMF 팀 · 2026-07-08 (갱신 2026-07-10)
연계 구현·라벨 설계 및 현장 인프라 준비를 위해 아래 항목에 대한 제공·확인·회신을 요청드립니다.
번호 | 확인 · 요청 항목 | 내용 · 요청 사항 | 관련
1 | ERP DB Temp Table 접근 권한 | MES가 중계 테이블(Temp Table)에 접근하기 위한 연결 정보 제공을 요청드립니다. — 예: IP(호스트) · Port · ID · PWD · DB명. | 연계 접속
2 | 전체 DB 백업본 / 스키마 제공 가능 여부 (검토 요청) | Temp Table뿐 아니라 전체 데이터베이스 백업본을 제공받을 수 있는지 검토 요청드립니다. 실데이터 제공이 어려우면, 데이터를 제외하고 DB 스키마(구조)만이라도 제공 가능한지 확인 필요합니다. | 연계 설계 전반
3 | LOT 라벨 규격 · 포함 내용 | LOT 라벨의 크기 및 포함될 내용 등 사양 정보를 요청드립니다. 구체적으로 원하시는 양식(디자인)이 있으시면 제공 필수입니다. | 라벨 출력
4 | MES→ERP 전표 송신 인터페이스 | MES 실행 결과를 ERP 전표로 전달(송신)하기 위한 연계 인터페이스·테이블 정의를 확인·요청드립니다. — 입고(G/R)·출하(PGI)·반품(credit)·재고실사(조정). | 송신(MES→ERP)
5 | MES 서버·백업 NAS 설치 협의 (신규 07-10) | MES 서버 2대(이중화 구성)와 백업용 NAS를 공장 내부에 설치합니다. 설치 공간·전원(UPS)·네트워크 협의와 함께, 백업 NAS의 설치 위치를 선택해 회신 부탁드립니다. — ① 서버와 다른 건물·공간에 설치(권장 — 화재 등 국지 재해에서도 백업 보존) ② 주기적 외장 매체 복제·외부 보관 병행 ③ 유지보수 시점 외부 복제 ④ 서버와 동일 공간(이 경우 국지 재해 시 원본·백업 동시 소실 위험 수용). | 인프라·백업
6 | 관리자 알림 채널 운영 방식 확인 (신규 07-10) | 운영 중 인터넷 사용이 보장되지 않는 사내망 환경이므로, 정본 알림은 시스템 내 채널(관리 대시보드·알림센터·현장 단말 표시, 지정 담당자 수신)로 제공됩니다. 카카오톡/Zalo 메신저 알림은 인터넷이 가능한 시점에만 동작하는 보조 채널로 운영됩니다. 이 운영 방식에 대한 확인과, 알림 수신 담당자 지정을 요청드립니다. | 알림 운영

## 3. MES 구축용 현행 자료 요청
MES 구축용 현행 자료 제공 요청
※ 아래 자료는 ERP가 아닌 현행 엑셀·대장·문서로 관리되며, MES가 새 관리 기준(정본)이 됩니다.
아래는 ①ERP 연계 대상이 아니라 현재 엑셀·대장·종이로 관리되는 마스터(MES 초기 등록·이행용)와, ②기능 개발 검토를 위한 샘플 문서입니다. 가능한 원본 파일(양식 포함)의 제공을 요청드립니다.
번호 | 요청 자료 (현행 관리자료) | 구분 | 요청 목적 · 용도 (무엇을 위해) | 주요 필요 항목 | 제공 형태 | 비고
1 | 금형·지그·치공구 (도구) | 도구 | 4M 투입 시 금형 QR 스캔·교체 관리, 사용한도·Cavity 관리. | 툴코드, 툴명, 종류, 사용한도(타수), Cavity 수, 대응 품목, 보전 주기 | 현행 관리 엑셀 | MES 정본 (ERP 미사용)
2 | 설비 (기계) | 설비 | 설비별 생산 실적·가동 관리, 4M 설비 지정 기준. | 설비코드, 설비명, 설비그룹, 사양, 설치위치, 상태 | 현행 설비 대장 / 목록 | 가동·측정 실적은 설비 직접 수집
3 | 공정 (Routing) 정보 | 생산 | 생산계획 수립 및 작업지시(W/O) 전개의 세부공정 기준. ERP에 공정 정보가 없어 MES가 정본. | 품목, 공정순서(Sequence), 공정명, 표준시간(C/T), 외주 구분 | 현행 공정표 / 작업표준 | MES 정본 (ERP 미보유)
4 | 검사기준 (검사항목) | 품질 | 수입(IQC)·공정·출하(OQC) 검사의 판정 기준. | 품목, 검사유형, 검사항목, 규격·공차(상·하한/Target), 단위 | 현행 검사기준 엑셀 | MES 정본
5 | 창고·로케이션 (Location) | 물류 | 자재·제품 적치 위치 관리 및 적치 위치 검증 스캔. | 창고코드, 창고유형(자재/제품/반제품), Location(구역·선반), 사용여부 | 현행 로케이션 목록 | MES 정본
6 | 창고 레이아웃·자재 배치 | 물류 | 창고 물리 레이아웃 및 자재 배치 — 로케이션 설정·보관 위치 추적 기반. | 창고 배치도(레이아웃), 구역별 자재 배치, 통로/랙 구성 | 현행 레이아웃 도면 / 배치도 | 보관 위치 추적 필요 영역만
7 | 계측기 | 품질 | 계측기 검·교정 이력 관리. | 계측기코드, 계측기명, 검교정 주기, 차기 검교정 예정일 | 현행 계측기 대장 | MES 정본
8 | 예비품 | 설비 | 설비 예비품 재고 관리 (품목 마스터와 별도). | 예비품코드, 품명, 규격, 적정재고 | 현행 예비품 목록 | MES 정본 (별도 마스터)
9 | 구매품 거래명세서 | 문서(샘플) | 입하 등록 자동화 기능 구현 검토용 — 거래명세서 문서를 분석해 입하 자동 등록. | 실제 거래명세서 양식·항목(공급사·품목·수량·일자 등) | 실제 거래명세서 샘플 | 기능 개발 검토용 샘플
10 | 출하지시서 / 요청서 | 문서(샘플) | 출하지시서 import 자동화 기능 검토용. ERP 외 별도(엑셀 등) 관리 시 그 양식. | 출하지시서/요청서 양식·항목(고객·품목·수량·납기·시간대 등) | 실제 출하지시서/요청서 샘플 | ERP 외 별도 관리 시